|  |
| --- |
| **СХЕМАреорганизации каракулеводческих сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) в фермерские хозяйства и общества с ограниченной ответственностью** |
|  |
| **Этапы** |  | **Мероприятия** |  | **Ответственные** |  | **Сроки** |
|  |
| **I. Общие реализуемые организационные меры** |
|  |
| I этап |  | Образование Комиссии по реорганизации каракулеводческих ширкатов в фермерские хозяйства и общества с ограниченной ответственностью. |  | Хокимият района |  | 2 дня |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II этап |  | Разработка плана работы по реорганизации каракулеводческих ширкатов в фермерские хозяйства и общества с ограниченной ответственностью. |  | Хокимият района, Комиссия |  | 3 дня |
|  |
| **II. Схема реорганизации каракулеводческих ширкатов в фермерские хозяйства** |
|  |
| I этап |  | Принятие решения общего собрания о реорганизации каракулеводческих ширкатов в фермерские хозяйства. |  | Комиссия, каракулеводческие ширкаты |  | 5 дней |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II этап |  | Проведение инвентаризации земельных участков и имущества каракулеводческих ширкатов, определение их балансовой стоимости и формирование проектов по созданию фермерских хозяйств. |  | Комиссия, районный отдел по земельным ресурсам и государственному кадастру |  | 2 месяца |
|  |  |  |  |  |  |  |
| III этап |  | По итогам инвентаризации объявление о проведении аукционных торгов по реализации имущества каракулеводческих ширкатов |  | Комиссия |  | В течение 2-х дней после формирования проектов |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV этап |  | Принятие и рассмотрение представленных заявлений на участие в аукционных торгах. |  | Комиссия |  | В течение 1 месяца со дня опубликования объявления |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V этап |  | Проведение аукционных торгов по реализации имущества каракулеводческих ширкатов на основании сформированных проектов. |  | Комиссия |  | По истечении 2 дней после завершения приема заявлений на основании утвержденного Комиссией графика |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VI этап |  | Внесение полной суммы платежей со стороны объявленного победителем аукционных торгов претендента за имущество, предусмотренное проектом. |  | Претендент, объявленный победителем |  | В течение 1 месяца со дня проведения аукциона |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VII этап |  | Представление в районный хокимият соответствующих документов претендента, объявленного победителем, для создания фермерского хозяйства. |  | Комиссия |  | 3 дня |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VIII этап |  | Принятие решения хокима района о создании фермерского хозяйства и закреплении земельного участка на основании представленных Комиссией документов. |  | Хоким района |  | 5 дней |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Схема реорганизации каракулеводческих ширкатов в общества с ограниченной ответственностью** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| I этап |  | Принятие решения общего собрания о реорганизации каракулеводческих ширкатов в общества с ограниченной ответственностью. |  | Комиссия, каракулеводческие ширкаты |  | В течение 5 дней после утверждения плана работы |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II этап |  | Проведение инвентаризации земельных участков и имущества каракулеводческих ширкатов, определение их балансовой стоимости и формирование проектов по созданию обществ с ограниченной ответственностью. |  | Комиссия, районный отдел по земельным ресурсам и государственному кадастру |  | 1 месяц |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III этап |  | Подготовка устава и других необходимых документов создаваемого общества с ограниченной ответственностью и проведение его учредительного собрания. |  | Комиссия |  | 5 дней |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IV этап |  | Составление актов о приеме-передаче и всех необходимых документов, связанных с созданием общества с ограниченной ответственностью. |  | Комиссия, председатели каракулеводческих ширкатов и обществ с ограниченной ответственностью |  | 2 дня |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V этап |  | Осуществление государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью на основании представленных председателем данного общества документов, а также принятие решения хокима района о закреплении за обществом земельных участков. |  | Хоким района |  | 5 дней |
|  |  |  |  |  |  |  |